新北市推動能源科技學校中長程計畫(106年至109年)

壹、計畫緣起

2015年在法國巴黎舉行聯合國氣候變化大會中，與會國家一致同意控制溫室氣體排放，以達全球平均氣溫不超過攝氏2度，努力減少排碳，減緩氣候變遷對全球衝擊。因此深化能源科學教育，有效達成節能減碳，提升生活素養及培育能源科技人才已為當務之急。爰此，本計畫訂出五大實施策略主軸分別是:政策組織、設備改善、專業增能、課程教學及生活實踐，並依上述主軸擬訂出推動項目及可行之執行方案，用以協助本市各級學校推動各項綠色能源的設置與展示，建置能源教育資訊交流網站，設立能源教育展示空間，辦理各級學校教師研習及教學觀摩，以推廣能源教育融入各科教學，希冀達成能源科技知能深植國民素養及落實生活實踐目標，並落實能源科技推廣的效益與目的。

貳、計畫依據

依據106年2月行政院環境保護署「國家因應氣候變遷行動綱領」(核定本)辦理。

参、計畫目標

一、研擬校園能源科技管理方案，落實師生全面參與的執行績效。

二、促進校園標竿節能設備更新，營造滿足師生需求的低碳環境。

三、擘劃校園能源科技教育增能，建構融入區域特色的課程教學。

四、整合校園能源科技教育資源，規劃社區共享體驗的行動方案。

肆、辦理單位

一、主辦單位：新北市政府教育局

二、承辦單位：新北市永續環境教育中心、新北市國中小學環境教育輔導團

三、協辦單位: 新北市政府環境保護局、新北市二重國民中學、新北市萬里國民小學、新北市中園國民小學、新北市深坑國民小學、新北市建安國民小學、新北市新市國民小學

四、執行單位：新北市政府各級學校

伍、實施原則

一、分工合作原則：結合本市各局處室，構築分工支援系統，提升行政效能。

二、全面推廣原則：扶植區域標竿學校，建立資源分享平臺，帶動全市推廣。

三、經濟效益原則：落實校園能源盤查，有效節能設備更新，符應經濟效益。

四、循序扎根原則: 整合多元輔導策略，循序推動校園實踐，扎根能源科技。

陸、實施策略與期程

| 策略主軸 | 執行要項 | 工作項目 | 承辦單位 | 實施期程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 1. 政策組織 | 1-1擘劃能源科技推動策略 | 1-1-1擬定全市能源科技推動年度計畫與項目。 | 教育局 萬里國小 |  |  |  |  |
|  |  | 1-1-2規劃推動期程與管理辦法。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-1-3辦理能源科技學校工作坊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-1-4 辦理能源科技交流參訪活動。 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2推動能源科技校園組織 | 1-2-1建立各校組織架構與任務項目。 | 教育局 環境教育輔導團 各級學校 |  |  |  |  |
|  |  | 1-2-2擬定各校定期節能減碳檢 核表。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2-3督導各校定期召開會議檢核修正。 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3輔導能源科技校園管理 | 1-3-1辦理能源科技計畫推動說明。 | 教育局 環境教育 輔導團 能源管理 師團隊 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3-2 檢核各校校園實施現況。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3-3檢核各校能源科技管理計 畫。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3-4成立專業團隊輔導協助各 校能源管理推動。 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4檢核教育推廣執行成效 | 1-4-1各校提報成果報告核備。 | 教育局 環境教育輔導團 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4-2辦理到校輔導訪視。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4-3建置本市各級學校能源科技教育網站。 |  |  |  |  |  |
| 2. 設備改善 | 2-1 盤整校園能源設備效益 | 2-1-1規劃年度補助項目與經費。 | 教育局 |  |  |  |  |
|  |  | 2-1-2盤整各校綠能與節能設備及效益。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-1-3建置校園能源雲管理平台。 |  |  |  |  |  |
|  | 2-2核定需求學校設備改善 | 2-2-1規劃年度補助。 | 教育局 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2-2提報各校之能源相關改善計畫。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-2-3定期蒐集各校執行成果 |  |  |  |  |  |
| 3. 專業增能 | 3-1辦理行政人員 增能研習 | 3-1-1辦理行政人員及校長、主任儲訓能源管理研習。 | 教育局 環境教育輔導團 |  |  |  |  |
|  |  | 3-1-2辦理校園能源管理師培訓與認證研習。 |  |  |  |  |  |
|  | 3-2強化教師能源科技素養 | 3-2-1建立能源科技教育講師與諮詢人才庫。 | 教育局 萬里國小 環境教育 輔導團 |  |  |  |  |
|  |  | 3-2-2辦理教師能源科技分區到校輔導與教學演示。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-2-3推動能源科技教師專業社群發展。 |  |  |  |  |  |
|  | 3-3建立能源科技 策略聯盟 | 3-3-1推動各級學校與大專院校進行策略聯盟。 | 教育局 |  |  |  |  |
|  |  | 3-3-2引入企業單位與學校簽訂異業聯盟。 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4辦理能源科技 跨境學習 | 3-4-1建置能源科技教育平台。 | 教育局 |  |  |  |  |
|  |  | 3-4-2能源科技教育外埠參訪。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4-3辦理國外推動能源科技卓越國家參訪考察。 |  |  |  |  |  |
| 4. 課程教學 | 4-1建立能源科技 標竿典範 | 4-1-1甄選能源科技標竿學校。 | 教育局 環境教育 輔導團 |  |  |  |  |
|  |  | 4-1-2整合能源科技納入推動特色學校遊學計畫。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-1-3盤點各科版本後訂定K12能源教育指標。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-1-4納入學校校本課程計畫指定議題。 |  |  |  |  |  |
|  | 4-2研發能源科技 創意教學 | 4-2-1辦理能源科技教師創意教學活動競賽。 | 環教中心 二重國中 萬里國小 中園國小 深坑國小 建安國小 新市國小 |  |  |  |  |
|  |  | 4-2-2建置優良教案及教材並放置教學雲端平台。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-2-3建置全市能源科技教育學習地圖APP。 |  |  |  |  |  |
|  | 4-3辦理能源科技 學習競賽 | 4-3-1辦理各級學生能源科技創意設計競賽。 4-3-2辦理能源科技假期營隊。 | 輔導團 環教中心 能源教育推動學校 |  |  |  |  |
| 5 生活實踐 | 5-1建立校園生活推動楷模 | 5-1-1選拔學校能源科技親善大使。 | 教育局 |  |  |  |  |
|  |  | 5-1-2 頒獎表揚各校節水節電績優學校。 |  |  |  |  |  |
|  | 5-2融入社區推廣生活扎根 | 5-2-1整合環保局地區低碳推廣中心進行社區宣導。 | 教育局 環保局 |  |  |  |  |
|  |  | 5-2-2結合各級學校家長日、校慶活動辦理社區宣導。 |  |  |  |  |  |
|  | 5-3建立生活節能習慣養成 | 5-3-1結合品格聯絡簿印製納入生活節能行為檢核。 | 教育局 環境教育 輔導團 各級學校 |  |  |  |  |
|  |  | 5-3-2環境教育評選計畫積分採計能源教育項目。 |  |  |  |  |  |

柒、經費來源 :所需經費由本市相關經費及相關補助款下支應。

捌、預期成效

| 策略主軸 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落實教育政策有效推動 | 1.本市100%學校成立推動能源科技小組。 2. 本市70%學校完成能源管理計畫提報。 3.成立能源科技教育網站。 | 1.本市100%學校完成能源管理計畫提報。 2.輔導團完成本市60%學校到校輔導訪視。 | 1.輔導團完成本市80%學校到校輔導訪視。 | 3.輔導團完成本市100%學校到校輔導訪視。 |
| 協助校園設備節能改善 | 1.本市80%學校完成綠色能資源及節能設備盤整。 2.協助有能源改善需求50%學校進行能源改善。 | 1.本市立100%學校完成綠色能資源及節能設備盤整。 2.協助有能源改善需求70%學校進行能源改善。 | 1.協助有能源改善需求85%學校進行能源改善。 | 1.協助有能源改善需求100%學校進行能源改善。 |
| 促進教育人員專業增能 | - 預計培養能源管理師75名。 - 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少1-2場次。 - 辦理能源教育參訪1-3場次。 | - 預計培養能源管理師累計150名。 - 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少2-4場次。 - 辦理學校與大專院校策略聯盟至少3校。 - 辦理能源教育參訪1-3場次。 | - 預計培養能源管理師累計225名。 - 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少2-4場次。 - 引入企業單位與學校簽訂異業聯盟至少3校。 - 辦理能源教育參訪1-3場次。 | - 預計培養能源管理師累計300名。 - 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少2-4場次。 - 辦理能源教育參訪1-3場次。 |
| 創新能源科技課程教學 | - 辦理能源科技標竿學校選拔。 - 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少10件。 - 辦理各級能源科技教育學生競賽至少2-4場次。 | - 辦理能源科技標竿學校選拔。 - 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少10-15件。 - 辦理各級能源科技教育學生競賽至少4-6場次。 - 辦理能源科技教育成果發表至少1場次。 | - 辦理能源科技標竿學校選拔。 - 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少15-20件。 - 辦理各級能源科技教育學生競賽至少6-8場次。 - 建置完成本市校園能源科技地圖APP。 - 辦理能源科技教育成果發表至少1場次。 | - 辦理能源科技標竿學校選拔。 - 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少20-25件。 - 辦理各級能源科技教育學生競賽至少10場次。 - 辦理能源科技教育成果發表至少1場次。 |
| 激勵能源教育生活實踐 | - 辦理表揚節水節電成效良好之學校。 - 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次。 - 辦理推動能源教育有功人員選拔。 | - 辦理表揚節水節電成效良好之學校。 - 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次 - 辦理推動能源教育有功人員選拔。 | - 辦理表揚節水節電成效良好之學校。 - 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次。 - 辦理推動能源教育有功人員選拔。 | - 辦理表揚節水節電成效良好之學校。 - 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次。 - 辦理推動能源教育有功人員選拔。 |

玖、獎勵措施

- 承辦學校依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」之獎勵辦法辦理有功人員敘獎。

- 取得校園能源管理師資格，依相關辦法辦理敘獎。

拾、本計畫經新北市政府教育局核定後實施，修正時亦同