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壹、計畫緣起
    2015年在法國巴黎舉行聯合國氣候變化大會中，與會國家一致同意控制溫室氣體排放，以達全球平均氣溫不超過攝氏2度，努力減少排碳，減緩氣候變遷對全球衝擊。因此深化能源科學教育，有效達成節能減碳，提升生活素養及培育能源科技人才已為當務之急。爰此，本計畫訂出五大實施策略主軸分別是:政策組織、設備改善、專業增能、課程教學及生活實踐，並依上述主軸擬訂出推動項目及可行之執行方案，用以協助本市各級學校推動各項綠色能源的設置與展示，建置能源教育資訊交流網站，設立能源教育展示空間，辦理各級學校教師研習及教學觀摩，以推廣能源教育融入各科教學，希冀達成能源科技知能深植國民素養及落實生活實踐目標，並落實能源科技推廣的效益與目的。
貳、計畫依據
    依據106年2月行政院環境保護署「國家因應氣候變遷行動綱領」(核定本)辦理。
参、計畫目標
 一、研擬校園能源科技管理方案，落實師生全面參與的執行績效。
 二、促進校園標竿節能設備更新，營造滿足師生需求的低碳環境。
 三、擘劃校園能源科技教育增能，建構融入區域特色的課程教學。
 四、整合校園能源科技教育資源，規劃社區共享體驗的行動方案。
肆、辦理單位
 一、主辦單位：新北市政府教育局 
 二、承辦單位：新北市永續環境教育中心、新北市國中小學環境教育輔導團
 三、協辦單位: 新北市政府環境保護局、新北市二重國民中學、新北市萬里國民小學、新北市中園國民小學、新北市深坑國民小學、新北市建安國民小學、新北市新市國民小學
 四、執行單位：新北市政府各級學校
伍、實施原則 
一、分工合作原則：結合本市各局處室，構築分工支援系統，提升行政效能。 
二、全面推廣原則：扶植區域標竿學校，建立資源分享平臺，帶動全市推廣。 
三、經濟效益原則：落實校園能源盤查，有效節能設備更新，符應經濟效益。 
四、循序扎根原則: 整合多元輔導策略，循序推動校園實踐，扎根能源科技。

陸、實施策略與期程 
	策略主軸
	執行要項
	工作項目
	承辦單位
	實施期程
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	107
	108
	109

	1.
政策組織
	1-1擘劃能源科技推動策略
	1-1-1擬定全市能源科技推動年度計畫與項目。
	教育局
萬里國小
	
	
	
	

	
	
	1-1-2規劃推動期程與管理辦法。
	
	
	
	
	

	
	
	1-1-3辦理能源科技學校工作坊
	
	
	
	
	

	
	
	1-1-4 辦理能源科技交流參訪活動。
	
	
	
	
	

	
	1-2推動能源科技校園組織
	1-2-1建立各校組織架構與任務項目。
	教育局
環境教育輔導團
各級學校
	
	
	
	

	
	
	1-2-2擬定各校定期節能減碳檢
      核表。
	
	
	
	
	

	
	
	1-2-3督導各校定期召開會議檢核修正。
	
	
	
	
	

	
	1-3輔導能源科技校園管理
	1-3-1辦理能源科技計畫推動說明。
	教育局
環境教育
輔導團
能源管理
師團隊
	
	
	
	

	
	
	1-3-2 檢核各校校園實施現況。
	
	
	
	
	

	
	
	1-3-3檢核各校能源科技管理計
      畫。
	
	
	
	
	

	
	
	1-3-4成立專業團隊輔導協助各
      校能源管理推動。
	
	
	
	
	

	
	1-4檢核教育推廣執行成效
	1-4-1各校提報成果報告核備。
	教育局
環境教育輔導團
	
	
	
	

	
	
	1-4-2辦理到校輔導訪視。
	
	
	
	
	

	
	
	1-4-3建置本市各級學校能源科技教育網站。
	
	
	
	
	

	2.
設備改善

	2-1 盤整校園能源設備效益
	2-1-1規劃年度補助項目與經費。
	教育局
	
	
	
	

	
	
	2-1-2盤整各校綠能與節能設備及效益。
	
	
	
	
	

	
	
	2-1-3建置校園能源雲管理平台。
	
	
	
	
	

	
	2-2核定需求學校設備改善
	2-2-1規劃年度補助。
	教育局
	
	
	
	

	
	
	2-2-2提報各校之能源相關改善計畫。
	
	
	
	
	

	
	
	2-2-3定期蒐集各校執行成果
	
	
	
	
	

	3.
專業增能
	3-1辦理行政人員
    增能研習
	3-1-1辦理行政人員及校長、主任儲訓能源管理研習。
	教育局
環境教育輔導團
	
	
	
	

	
	
	3-1-2辦理校園能源管理師培訓與認證研習。
	
	
	
	
	

	
	3-2強化教師能源科技素養
	3-2-1建立能源科技教育講師與諮詢人才庫。
	教育局
萬里國小
環境教育
輔導團
	
	
	
	

	
	
	3-2-2辦理教師能源科技分區到校輔導與教學演示。
	
	
	
	
	

	
	
	3-2-3推動能源科技教師專業社群發展。
	
	
	
	
	

	
	3-3建立能源科技
   策略聯盟
	3-3-1推動各級學校與大專院校進行策略聯盟。
	教育局
	
	
	
	

	
	
	3-3-2引入企業單位與學校簽訂異業聯盟。
	
	
	
	
	

	
	3-4辦理能源科技
    跨境學習
	3-4-1建置能源科技教育平台。
	教育局
	
	
	
	

	
	
	3-4-2能源科技教育外埠參訪。
	
	
	
	
	

	
	
	3-4-3辦理國外推動能源科技卓越國家參訪考察。
	
	
	
	
	

	4.
課程教學
	4-1建立能源科技
    標竿典範
	4-1-1甄選能源科技標竿學校。
	教育局
環境教育
輔導團
	
	
	
	

	
	
	4-1-2整合能源科技納入推動特色學校遊學計畫。
	
	
	
	
	

	
	
	4-1-3盤點各科版本後訂定K12能源教育指標。
	
	
	
	
	

	
	
	4-1-4納入學校校本課程計畫指定議題。
	
	
	
	
	

	
	4-2研發能源科技 創意教學
	4-2-1辦理能源科技教師創意教學活動競賽。
	環教中心
二重國中
萬里國小
中園國小
深坑國小
建安國小
新市國小
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4-2-2建置優良教案及教材並放置教學雲端平台。
	
	
	
	
	

	
	
	4-2-3建置全市能源科技教育學習地圖APP。
	
	
	
	
	

	
	4-3辦理能源科技
   學習競賽
	4-3-1辦理各級學生能源科技創意設計競賽。
4-3-2辦理能源科技假期營隊。
	輔導團
環教中心
能源教育推動學校
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
生活實踐
	5-1建立校園生活推動楷模
	5-1-1選拔學校能源科技親善大使。
	教育局
	
	
	
	

	
	
	5-1-2 頒獎表揚各校節水節電績優學校。
	
	
	
	
	

	
	5-2融入社區推廣生活扎根
	5-2-1整合環保局地區低碳推廣中心進行社區宣導。
	教育局
環保局
	
	
	
	

	
	
	5-2-2結合各級學校家長日、校慶活動辦理社區宣導。
	
	
	
	
	

	
	5-3建立生活節能習慣養成
	5-3-1結合品格聯絡簿印製納入生活節能行為檢核。
	教育局
環境教育
輔導團
各級學校
	
	
	
	

	
	
	5-3-2環境教育評選計畫積分採計能源教育項目。
	
	
	
	
	


柒、經費來源 :所需經費由本市相關經費及相關補助款下支應。

捌、預期成效 
	   策略主軸
	106年
	107年
	108年
	109年

	落實教育政策有效推動
	1.本市100%學校成立推動能源科技小組。
2. 本市70%學校完成能源管理計畫提報。
3.成立能源科技教育網站。
	1.本市100%學校完成能源管理計畫提報。
2.輔導團完成本市60%學校到校輔導訪視。
	1.輔導團完成本市80%學校到校輔導訪視。
	3.輔導團完成本市100%學校到校輔導訪視。

	協助校園設備節能改善
	1.本市80%學校完成綠色能資源及節能設備盤整。
2.協助有能源改善需求50%學校進行能源改善。
	1.本市立100%學校完成綠色能資源及節能設備盤整。
2.協助有能源改善需求70%學校進行能源改善。
	1.協助有能源改善需求85%學校進行能源改善。
	1.協助有能源改善需求100%學校進行能源改善。

	促進教育人員專業增能
	1. 預計培養能源管理師75名。
1. 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少1-2場次。
1. 辦理能源教育參訪1-3場次。
	1. 預計培養能源管理師累計150名。
1. 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少2-4場次。
1. 辦理學校與大專院校策略聯盟至少3校。
1. 辦理能源教育參訪1-3場次。
	1. 預計培養能源管理師累計225名。
1. 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少2-4場次。
1. 引入企業單位與學校簽訂異業聯盟至少3校。
1. 辦理能源教育參訪1-3場次。
	1. 預計培養能源管理師累計300名。
1. 辦理能源科技分區增能研習與教學演示至少2-4場次。
1. 辦理能源教育參訪1-3場次。

	創新能源科技課程教學
	1. 辦理能源科技標竿學校選拔。
1. 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少10件。
1. 辦理各級能源科技教育學生競賽至少2-4場次。
	1. 辦理能源科技標竿學校選拔。
1. 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少10-15件。
1. 辦理各級能源科技教育學生競賽至少4-6場次。
1. 辦理能源科技教育成果發表至少1場次。
	1. 辦理能源科技標竿學校選拔。
1. 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少15-20件。
1. 辦理各級能源科技教育學生競賽至少6-8場次。
1. 建置完成本市校園能源科技地圖APP。
1. 辦理能源科技教育成果發表至少1場次。
	1. 辦理能源科技標竿學校選拔。
1. 辦理能源科技創意教學歷程徵選至少20-25件。
1. 辦理各級能源科技教育學生競賽至少10場次。
1. 辦理能源科技教育成果發表至少1場次。

	激勵能源教育生活實踐
	1. 辦理表揚節水節電成效良好之學校。
1. 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次。
1. 辦理推動能源教育有功人員選拔。
	1. 辦理表揚節水節電成效良好之學校。
1. 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次
1. 辦理推動能源教育有功人員選拔。
	1. 辦理表揚節水節電成效良好之學校。
1. 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次。
1. 辦理推動能源教育有功人員選拔。
	1. 辦理表揚節水節電成效良好之學校。
1. 各校結合家長日、校慶等學校活動辦理社區宣導至少3場次。
1. 辦理推動能源教育有功人員選拔。


玖、獎勵措施 
1、 承辦學校依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」之獎勵辦法辦理有功人員敘獎。
2、 取得校園能源管理師資格，依相關辦法辦理敘獎。
拾、本計畫經新北市政府教育局核定後實施，修正時亦同
